## elenco-attività
Progetto | Attivita | Data Inizio | Data Fine | Stato | Assegnato A | Costo | Budget
Bug Tracker | Esaminare gli strumenti di test automatizzati | 2023-05-04 | 2023-07-11 | In Attesa | Luigia Scuri | 2750 | 1500
Bug Tracker | Formare gli sviluppatori sul monitoraggio dei bug | 2023-02-04 | 2023-03-08 | In Attesa | Luigia Scuri | 0 | 2000
Bug Tracker | Procedure di garanzia della qualità dei documenti | 2023-02-26 | 2023-05-04 | Aperto | Luigia Scuri | 3500 | 4000
Bug Tracker | Misurare l'efficacia del QA migliorato | 2022-12-16 | 2023-02-19 | In Sospeso | Luigia Scuri | 0 | 1500
Bug Tracker | Implementare un software di tracciamento dei bug | 2023-06-17 | 2023-08-06 | Chiuso | Luigia Scuri | 100 | 100
Caricamento applicazioni pacchetto | Installazione in fase di sviluppo | 2023-05-25 | 2023-07-14 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 100
Caricamento applicazioni pacchetto | Personalizza le soluzioni | 2023-01-26 | 2023-03-07 | Aperto | Mario Rossi | 1500 | 4000
Caricamento applicazioni pacchetto | Identificare le soluzioni puntuali necessarie | 2023-04-21 | 2023-05-07 | Chiuso | Mario Rossi | 200 | 300
Caricamento applicazioni pacchetto | Implementare in produzione | 2023-02-06 | 2023-03-09 | Aperto | Mario Rossi | 200 | 1500
Caricamento applicazioni pacchetto | Forma sviluppatori / utenti | 2023-06-30 | 2023-08-12 | In Sospeso | Mario Rossi | 0 | 8000
Configurazione Web ACME | Identificare i requisiti del server | 2023-03-26 | 2023-04-12 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 200
Configurazione Web ACME | Determinare le configurazioni dei listener Web | 2023-05-10 | 2023-06-03 | Chiuso | Carla Neri | 100 | 100
Configurazione Web ACME | Specificare gli schemi di autenticazione di sicurezza | 2023-04-13 | 2023-06-29 | Chiuso | Mario Rossi | 200 | 300
Configurazione Web ACME | Selezionare i server per lo sviluppo, il test, la produzione | 2023-01-22 | 2023-03-28 | Chiuso | Carla Neri | 200 | 600
Configurazione Web ACME | Configurare il provisioning dell'area di lavoro | 2023-02-13 | 2023-05-05 | Chiuso | Mario Rossi | 200 | 100
Configurazione Web ACME | Eseguire l'installazione | 2023-06-04 | 2023-07-11 | Chiuso | Carla Neri | 100 | 100
Configurazione Web ACME | Creare un'area di lavoro pilota | 2023-03-24 | 2023-04-16 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 100
Conversione del server client | Identificare le applicazioni server client pilota | 2023-03-23 | 2023-04-27 | Chiuso | Antonio Sasso | 200 | 200
Conversione del server client | Eseguire la migrazione del server client pilota al Web | 2023-02-06 | 2023-04-05 | Chiuso | Antonio Sasso | 400 | 500
Conversione del server client | Revisione post-migrazione | 2023-04-04 | 2023-04-22 | Chiuso | Luigi Bianchi | 100 | 100
Conversione del server client | Pianificare la pianificazione della migrazione | 2023-05-27 | 2023-06-09 | Chiuso | Luigi Bianchi | 100 | 100
Conversione del server client | Eseguire la migrazione delle app del server client | 2023-05-21 | 2023-07-23 | Aperto | Luigi Bianchi | 300 | 12000
Conversione del server client | Testare le applicazioni migrate | 2023-04-16 | 2023-06-07 | In Sospeso | Antonia Streni | 0 | 6000
Conversione del server client | Test di accettazione dell'utente | 2023-02-09 | 2023-03-17 | In Sospeso | Antonia Streni | 0 | 2500
Conversione del server client | Formazione per gli utenti finali | 2023-02-20 | 2023-03-28 | In Sospeso | Luigia Scuri | 0 | 2500
Conversione del server client | Implementazione delle app server clent migrate sul Web | 2023-05-15 | 2023-07-15 | In Sospeso | Luigi Bianchi | 0 | 500
Conversione foglio di calcolo | Creare applicazioni Web da fogli di calcolo | 2023-02-19 | 2023-03-17 | Aperto | Luigi Bianchi | 10000 | 6000
Conversione foglio di calcolo | Inviare collegamenti ai precedenti proprietari di fogli di calcolo | 2023-03-22 | 2023-04-29 | Aperto | Luigi Bianchi | 1000 | 1500
Conversione foglio di calcolo | Raccogli fogli di calcolo mission-critical | 2023-03-07 | 2023-04-24 | Aperto | Luigi Bianchi | 2500 | 4000
Conversione foglio di calcolo | Bloccare i fogli di calcolo | 2023-04-25 | 2023-05-18 | Aperto | Luigi Bianchi | 1000 | 800
Eseguire la migrazione da server legacy | Eseguire la migrazione delle strutture delle tabelle | 2023-06-19 | 2023-07-03 | In Sospeso | Mario Rossi | 0 | 2500
Eseguire la migrazione da server legacy | Implementare l'integrazione utilizzando Oracle | 2022-12-30 | 2023-03-28 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 1500
Eseguire la migrazione da server legacy | Convertire i processi | 2022-12-14 | 2023-01-16 | In Sospeso | Luigi Bianchi | 0 | 3000
Eseguire la migrazione da server legacy | Ottenere le credenziali | 2023-04-19 | 2023-06-09 | In Sospeso | Carla Neri | 0 | 500
Eseguire la migrazione da server legacy | Rimuovere le autorizzazioni di SQL Server | 2023-05-14 | 2023-06-16 | In Sospeso | Simone Blocchi | 0 | 500
Eseguire la migrazione da server legacy | Utilizzo dei dati carto mappa | 2023-05-26 | 2023-06-08 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 8000
Eseguire la migrazione da server legacy | Identificare i punti di integrazione | 2022-12-17 | 2023-03-04 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 2000
Eseguire la migrazione da server legacy | Notifica agli utenti | 2023-05-16 | 2023-07-18 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 200
Eseguire la migrazione da server legacy | Creare una nuova connessione al database | 2023-06-27 | 2023-09-19 | In Sospeso | Antonio Sasso | 0 | 100
Eseguire la migrazione da server legacy | Importare dati | 2022-12-24 | 2023-02-03 | In Sospeso | Mario Rossi | 0 | 1000
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Identificare le applicazioni pilota | 2023-03-28 | 2023-06-18 | Chiuso | Francesca Giara | 300 | 500
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Test di accettazione dell'utente | 2023-03-11 | 2023-03-31 | Aperto | Francesca Giara | 1500 | 6000
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Formazione per gli utenti finali | 2023-06-20 | 2023-09-07 | Aperto | Mario Rossi | 0 | 2000
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Eseguire la migrazione delle applicazioni desktop | 2022-12-28 | 2023-01-30 | Aperto | Francesca Giara | 1000 | 8000
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Pianificare la pianificazione della migrazione | 2023-03-01 | 2023-05-25 | Chiuso | Francesca Giara | 600 | 200
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Revisione post-migrazione | 2023-04-07 | 2023-06-04 | Chiuso | Francesca Giara | 100 | 100
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Eseguire la migrazione di applicazioni pilota al Web | 2023-03-22 | 2023-06-16 | Chiuso | Francesca Giara | 500 | 500
Formazione sviluppatori | Pubblicare gli standard di sviluppo | 2023-06-25 | 2023-08-31 | In Attesa | Mario Rossi | 1000 | 2000
Formazione sviluppatori | Creare un'area di lavoro formazione | 2023-05-17 | 2023-06-02 | Chiuso | Carla Neri | 500 | 700
Formazione sviluppatori | Pubblicare link a corsi di autoapprendita | 2023-05-18 | 2023-06-01 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 100
Forum di discussione | Identificare i proprietari | 2023-06-03 | 2023-07-29 | Chiuso | Luciano Gigli | 250 | 300
Forum di discussione | Monitorare la partecipazione | 2023-04-22 | 2023-07-10 | Aperto | Luciano Gigli | 450 | 500
Forum di discussione | Installare l'applicazione Web sul server di produzione | 2023-01-17 | 2023-03-15 | Chiuso | Luciano Gigli | 100 | 100
Integrazione e-mail | Ottieni RFP per il nuovo server | 2023-02-15 | 2023-05-03 | Aperto | Francesca Giara | 2000 | 1000
Integrazione e-mail | Controllare le licenze software | 2023-04-22 | 2023-05-03 | Chiuso | Francesca Giara | 200 | 200
Integrazione e-mail | Acquista il server di backup | 2023-03-08 | 2023-05-15 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 3000
Integrazione e-mail | Piano completo | 2023-02-18 | 2023-04-23 | Chiuso | Francesca Giara | 3000 | 1500
Manutenzione dei sistemi di supporto | Scopri il nuovo software di protezione antivirus | 2023-01-03 | 2023-02-09 | Aperto | Luigi Bianchi | 1700 | 1500
Manutenzione dei sistemi di supporto | Organizzare la copertura delle vacanze | 2023-03-08 | 2023-04-15 | Aperto | Simone Blocchi | 300 | 500
Manutenzione dei sistemi di supporto | Aggiornamenti del software HR | 2022-12-20 | 2022-12-30 | In Attesa | Luigi Bianchi | 8000 | 7000
Manutenzione dei sistemi di supporto | Applicare gli aggiornamenti del sistema di fatturazione | 2023-01-12 | 2023-01-24 | In Attesa | Andrea Verdi | 9500 | 7000
Monitoraggio dei progetti software | Caricare le attività e i miglioramenti correnti | 2023-03-01 | 2023-03-11 | Chiuso | Sandra Legni | 400 | 500
Monitoraggio dei progetti software | Condurre la riunione di avvio del progetto | 2023-02-11 | 2023-04-28 | Chiuso | Luigi Bianchi | 100 | 100
Monitoraggio dei progetti software | Personalizza il software dei progetti software | 2023-01-08 | 2023-02-18 | Aperto | Sandra Legni | 600 | 1000
Monitoraggio dei progetti software | Inserisci i dati di base (progetti, milestone, ecc.) | 2022-12-25 | 2023-03-23 | Chiuso | Sandra Legni | 200 | 200
Sito Web pubblico | Sviluppare pagine web | 2023-02-21 | 2023-03-03 | In Attesa | Rina Pietra | 800 | 2000
Sito Web pubblico | Acquistare licenze software aggiuntive, se necessario | 2023-04-16 | 2023-05-09 | In Attesa | Simone Blocchi | 300 | 1000
Sito Web pubblico | Determinare il server host | 2023-02-01 | 2023-03-13 | Chiuso | Rina Pietra | 200 | 200
Sito Web pubblico | Pianificare la pianificazione dell'implementazione | 2023-04-14 | 2023-04-24 | In Attesa | Sandra Legni | 0 | 100
Sito Web pubblico | Controllare le licenze software | 2023-05-19 | 2023-06-05 | Chiuso | Sandra Legni | 100 | 100
Sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti | Revisione con legale | 2022-12-14 | 2023-02-10 | In Attesa | Stefano Valori | 200 | 400
Sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti | Pianificare la pianificazione dell'implementazione | 2023-06-25 | 2023-08-23 | In Attesa | Stefano Valori | 0 | 750
Sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti | Questionario completo | 2023-04-10 | 2023-05-23 | In Attesa | Stefano Valori | 1200 | 800